## 명시이월
명시이월사업조서(2020년 → 2021년)
(단위 : 천원)
회계별 | 정책사업 | 단위사업 | 세부사업 | 편성목 | 명시이월내용 | 2020년 예산액 | [5 empty] | 2021년 이월액 | [5 empty] | 이월사유
[6 empty] | 계 | 국비 | 균특 | 기금 | 도비 | 군비 | 계 | 국비 | 균특 | 기금 | 도비 | 군비
총계 |  |  | 174건 |  |  | 107229586 | 10121758 | 7703650 | 2570630 | 13154437 | 73679111 | 60697492.34 | 7053006 | 6113326 | 1454654 | 10671376 | 35405130.34
일반회계 | 지방행정 역량 강화 | 군정종합기획 및 평가 | 군정종합기획및 평가기능 효율성 강화 | 207-01 | 2030산청비전 중장기 종합발전계획 수립 용역 | 2020년 예산액 계: 166500; 2020년 예산액 군비: 166500; 2021년 이월액 계: 166500; 2021년 이월액 군비: 166500 | 완료기한 미도래 (2021.8. 완료예정)
일반회계 | 정보화 기반확충 | 정보통신 현대화 | 정보통신 운영 | 201-02 | 2020년 정보통신 통합 유지보수 | 2020년 예산액 계: 99264; 2020년 예산액 군비: 99264; 2021년 이월액 계: 7712; 2021년 이월액 군비: 7712 | 준공기한 미도래 (2021.1.31.준공)
일반회계 | 재산관리 | 청사관리 | 청사주변유지관리 | 401-01 | 신안면사무소 이전 통신전기공사 | 2020년 예산액 계: 25000; 2020년 예산액 군비: 25000; 2021년 이월액 계: 25000; 2021년 이월액 군비: 25000 | 사업추진 지연 (2021.6. 준공)
일반회계 | 지역경제 활성화 | 지역경제활성화 | 소규모 기업환경 개선사업 | 401-01 | 금서제2농공단지복지관 증축 (리모델링) | 2020년 예산액 계: 500000; 2020년 예산액 도비: 160000; 2020년 예산액 군비: 340000; 2021년 이월액 계: 474827; 2021년 이월액 도비: 152448; 2021년 이월액 군비: 322379 | 설계지연 및 사업 준공기한 미도래(2021.4. 준공)
일반회계 | 전통시장운영 관리 | 전통시장관리 운영 | 단성시장 시설현대화사업 (전환) | 401-01 | 단성시장 시설현대화사업 (단성시장 화장실 신축) | 2020년 예산액 계: 191667; 2020년 예산액 도비: 115000; 2020년 예산액 군비: 76667; 2021년 이월액 계: 179759; 2021년 이월액 도비: 107855; 2021년 이월액 군비: 71904 | 전기설비 노후화에 따른 안전사고 예방을 위해 '21년 전통시장 노후전선 정비사업 선 시행 후 연계추진
일반회계 | 전략산업 추진 | 전략산업추진 효율화 | 전략산업 운영 | 207-01 | 새뜰마을사업 공모 연구용역(2건) | 2020년 예산액 계: 44000; 2020년 예산액 군비: 44000; 2021년 이월액 계: 44000; 2021년 이월액 군비: 44000 | 20. 12월 연구용역 시행 후 '21. 1월 공모사업 신청예정
일반회계 | 투자유치 활성화 | 투자유치 지원 운영 | 지역투자 촉진 | 307-02 | 지방투자촉진보조금 2차분(샘코) | 2020년 예산액 계: 731300; 2020년 예산액 군비: 731300; 2021년 이월액 계: 731300; 2021년 이월액 군비: 731300 | 보조금지급절차 진행중(보조사업자의 보증서 발급 지연)
일반회계 | 투자유치 활성화 | 투자유치 지원 운영 | 지역투자 촉진 | 402-02 | 지방투자촉진보조금 2차분(에스티씨) | 2020년 예산액 계: 14105; 2020년 예산액 군비: 14105; 2021년 이월액 계: 14105; 2021년 이월액 군비: 14105 | 보조금지급절차 진행중(보조사업자의 보증서 발급 지연)
일반회계 | 취약지개발 | 지역개발사업 | 소규모주민숙원(군시행) | 401-01 | 소규모 주민숙원사업(내리 마당멀리 도로 확포장공사 외) | 2020년 예산액 계: 8642960; 2020년 예산액 군비: 8642960; 2021년 이월액 계: 2981062; 2021년 이월액 군비: 2981062 | 준공기한 미도래(2021.12. 준공)
일반회계 | 취약지개발 | 지역개발사업 | 소규모 공공시설 수해복구 사업 | 401-01 | 수해복구공사(모고세천 외) | 2020년 예산액 계: 891141; 2020년 예산액 국비: 731141; 2020년 예산액 군비: 160000; 2021년 이월액 계: 891141; 2021년 이월액 국비: 731141; 2021년 이월액 군비: 160000 | 완료시기 미도래(2021.12. 준공)
일반회계 | 취약지개발 | 지역개발사업 | 소규모 주민숙원(군시행) | 401-03 | 소규모 주민숙원사업 시설부대비 | 2020년 예산액 계: 16902; 2020년 예산액 군비: 16902; 2021년 이월액 계: 8253; 2021년 이월액 군비: 8253 | 완료시기 미도래 (2021.12. 준공)
일반회계 | 취약지개발 | 국공유재산 관리 | 건설기계 공영주기장 조성 사업 | 401-01 | 건설기계 공영주기장 조성사업 | 2020년 예산액 계: 100000; 2020년 예산액 군비: 100000; 2021년 이월액 계: 100000; 2021년 이월액 군비: 100000 | 부지선정 지연으로 완료시기 미도래(2021.12. 준공)
일반회계 | 도로건설사업 | 수해복구사업 | 도로수해복구사업 | 401-01 | 군도24호(척지) 도로수해복구공사 외 6건 | 2020년 예산액 계: 716865; 2020년 예산액 국비: 576865; 2020년 예산액 군비: 140000; 2021년 이월액 계: 716865; 2021년 이월액 국비: 576865; 2021년 이월액 군비: 140000 | 준공기한 미도래 (2021.6. 준공)
일반회계 | 도로건설사업 | 도로건설사업 | 농어촌도로정비사업 | 401-01 | 지막도로 확포장공사 외 15건 | 2020년 예산액 계: 5474600; 2020년 예산액 군비: 5474600; 2021년 이월액 계: 1498349; 2021년 이월액 군비: 1498349 | 준공기한 미도래
일반회계 | 도로건설사업 | 도로건설사업 | 농어촌도로정비사업 | 401-03 | 지막도로 확포장공사 외 15건 사업 부대비 | 2020년 예산액 계: 13400; 2020년 예산액 군비: 13400; 2021년 이월액 계: 3154; 2021년 이월액 군비: 3154 | 준공기한 미도래
일반회계 | 도로건설사업 | 농어촌도로정비사업 | 중산~내대간 도로확포장 공사 | 401-01 | 중산~내대간 도로확포장공사 | 2020년 예산액 계: 800000; 2020년 예산액 군비: 800000; 2021년 이월액 계: 592055; 2021년 이월액 군비: 592055 | 준공기한 미도래
일반회계 | 도로건설사업 | 농어촌도로정비사업 | 외송~내송간 도로확포장 공사 | 401-01 | 외송~내송간 도로확포장공사 | 2020년 예산액 계: 500000; 2020년 예산액 도비: 500000; 2021년 이월액 계: 350160; 2021년 이월액 도비: 350160 | 준공기한 미도래
일반회계 | 도로건설사업 | 군도정비사업 | 군도정비사업 | 401-01 | 군도15호 금서수철도로 확포장공사 외 4건 | 2020년 예산액 계: 3076504; 2020년 예산액 군비: 3076504; 2021년 이월액 계: 987939; 2021년 이월액 군비: 987939 | 준공기한 미도래
일반회계 | 도로건설사업 | 군도정비사업 | 군도정비사업 | 401-03 | 군도15호 금서수철도로 확포장공사 외 4건 사업부대비 | 2020년 예산액 계: 7647; 2020년 예산액 군비: 7647; 2021년 이월액 계: 5448; 2021년 이월액 군비: 5448 | 준공기한 미도래
일반회계 | 도로건설사업 | 교량가설 등 기타 도로 사업 | 도로건설 주민숙원사업 | 401-01 | 구아마을 진입도로 확포장공사, 내리지성마을 도로 확포장공사 | 2020년 예산액 계: 3278036; 2020년 예산액 군비: 3278036; 2021년 이월액 계: 746681; 2021년 이월액 군비: 746681 | 준공기한 미도래
일반회계 | 도로건설사업 | 지역개발계획수립사업 | 생초국제조각공원 연계 시설 확충사업 | 401-01 | 생초국제조각공원 연계시설 확충사업 | 2020년 예산액 계: 1480000; 2020년 예산액 균특: 1103000; 2020년 예산액 군비: 377000; 2021년 이월액 계: 1127688; 2021년 이월액 균특: 773036; 2021년 이월액 군비: 354652 | 준공기한 미도래
일반회계 | 하천정비 | 소하천유지관리 | 소하천유지관리사업(전환) | 401-01 | 소하천유지관리사업(전환) | 2020년 예산액 계: 4248000; 2020년 예산액 군비: 4248000; 2021년 이월액 계: 2835511; 2021년 이월액 군비: 2835511 | 준공기한 미도래 (2021.6. 준공)
일반회계 | 하천정비 | 소하천유지관리 | 소하천유지관리사업(전환) | 401-03 | 소하천유지관리사업(전환) 부대비 | 2020년 예산액 계: 11470; 2020년 예산액 군비: 11470; 2021년 이월액 계: 8295; 2021년 이월액 군비: 8295 | 준공기한 미도래 (2021.6. 준공)
일반회계 | 하천정비 | 지방하천관리 | 지방하천수해복구사업 | 401-01 | 지방하천 수해복구공사 | 608083 | 399578 |  |  | 108505 | 100000 | 608083 | 399578 |  |  | 108505 | 100000 | 준공기한 미도래 (2021.6. 준공)
일반회계 | 하천정비 | 지방하천관리 | 스마트 홍수관리시스템 | 401-01 | 국가하천(남강)배수문 스마트 홍수 관리 시스템 구축공사 | 2020년 예산액 계: 1251000; 2020년 예산액 국비: 1251000; 2021년 이월액 계: 1251000; 2021년 이월액 국비: 1251000 | 준공기한 미도래 (2021.10. 준공)
일반회계 | 농업기반정비사업 | 농업기반정비사업 | 수리시설 지역주민건의사업 | 401-01 | 신안 용흥지구 배수로정비공사, 생비량 방화지구 용배수로정비공사 | 2020년 예산액 계: 434000; 2020년 예산액 도비: 130000; 2020년 예산액 군비: 304000; 2021년 이월액 계: 247248; 2021년 이월액 도비: 83248; 2021년 이월액 군비: 164000 | 준공기한 미도래 (2021.4.30. 준공)
일반회계 | 농업기반정비사업 | 농업기반정비사업 | 한발대비 용수원개발 | 401-01 | 명동지구 한해대비 용수개발사업 대방지구 한해대비 용수개발사업 서촌지구 한해대비 용수개발사업 | 2020년 예산액 계: 130000; 2020년 예산액 도비: 65000; 2020년 예산액 군비: 65000; 2021년 이월액 계: 130000; 2021년 이월액 도비: 65000; 2021년 이월액 군비: 65000 | 준공기한 미도래 (2021.4.30. 준공)
일반회계 | 농업기반정비사업 | 농업기반정비사업 | 농업기반정비(가내실지구)- 시군수리시설개보수(전환) | 401-01 | 금서 가내실지구 시군수리시설 개보수(전환) | 2020년 예산액 계: 250000; 2020년 예산액 도비: 215000; 2020년 예산액 군비: 35000; 2021년 이월액 계: 149693; 2021년 이월액 도비: 115558; 2021년 이월액 군비: 34135 | 준공기한 미도래 (2021.4.30. 준공)
일반회계 | 농업기반정비사업 | 농업기반정비사업 | 농업기반정비(길리지구)- 시군수리시설개보수(전환) | 401-01 | 단성 길리지구 시군수리시설 개보수 (전환) | 2020년 예산액 계: 250000; 2020년 예산액 도비: 215000; 2020년 예산액 군비: 35000; 2021년 이월액 계: 101589; 2021년 이월액 도비: 66589; 2021년 이월액 군비: 35000 | 준공기한 미도래 (2021.4.30. 준공)
일반회계 | 농업기반정비사업 | 농업기반정비사업 | 농업기반정비(물산지구)- 시군수리시설개보수(전환) | 401-01 | 신등 물산지구 시군수리시설 개보수 (전환) | 2020년 예산액 계: 250000; 2020년 예산액 도비: 215000; 2020년 예산액 군비: 35000; 2021년 이월액 계: 82880; 2021년 이월액 도비: 60684; 2021년 이월액 군비: 22196 | 준공기한 미도래 (2021.4.30. 준공)
일반회계 | 농업기반정비사업 | 농업기반정비사업 | 농업기반정비(사두실지구)- 시군수리시설개보수(전환) | 401-01 | 생초 사두실지구 시군수리시설 개보수(전환) | 2020년 예산액 계: 250000; 2020년 예산액 도비: 215000; 2020년 예산액 군비: 35000; 2021년 이월액 계: 40286; 2021년 이월액 도비: 34646; 2021년 이월액 군비: 5640 | 준공기한 미도래 (2021.4.30. 준공)
일반회계 | 농업기반정비사업 | 농업기반정비사업 | 농업기반정비(송죽지구)- 시군수리시설개보수(전환) | 401-01 | 신안 송죽지구 시군수리시설 개보수(전환) | 2020년 예산액 계: 200000; 2020년 예산액 도비: 172000; 2020년 예산액 군비: 28000; 2021년 이월액 계: 104004; 2021년 이월액 도비: 76004; 2021년 이월액 군비: 28000 | 준공기한 미도래 (2021.4.30. 준공)
일반회계 | 농업기반정비사업 | 일반농촌개발사업 | 기초생활인프라-기계화 경작로확포장(전환) | 401-01 | 기계화경작로확포장사업(전환) | 2020년 예산액 계: 400000; 2020년 예산액 도비: 36000; 2020년 예산액 군비: 364000; 2021년 이월액 계: 194826; 2021년 이월액 도비: 17292; 2021년 이월액 군비: 177534 | 준공기한 미도래 (2021.4.30. 준공)
일반회계 | 농업기반정비사업 | 농업기반시설 유지 관리사업 | 군관리 수리시설 유지관리 사업 | 401-01 | 군관리 수리시설 유지관리 | 2020년 예산액 계: 474500; 2020년 예산액 군비: 474500; 2021년 이월액 계: 104382; 2021년 이월액 군비: 104382 | 준공기한 미도래 (2021.3.30. 준공)
일반회계 | 농업기반정비사업 | 농업기반시설 유지 관리사업 | 농업용저수지 안전점검 | 401-01 | 저수지 긴급 안전점검 및 정밀 안전 점검 | 2020년 예산액 계: 96000; 2020년 예산액 도비: 48000; 2020년 예산액 군비: 48000; 2021년 이월액 계: 52337; 2021년 이월액 도비: 29084; 2021년 이월액 군비: 23253 | 준공기한 미도래 (2021.3.30. 준공)
일반회계 | 농업기반정비사업 | 농업기반시설 유지 관리사업 | 재해위험지역 정비(큰골지구)- 재해위험저수지 | 401-01 | 큰골재해위험저수지 정비사업 | 2020년 예산액 계: 200000; 2020년 예산액 국비: 100000; 2020년 예산액 도비: 30000; 2020년 예산액 군비: 70000; 2021년 이월액 계: 5197; 2021년 이월액 군비: 5197 | 준공기한 미도래 (2021.5.30. 준공)
일반회계 | 농업기반정비사업 | 농업기반시설 유지 관리사업 | 재해위험지역 정비(배평전 지구)-재해위험저수지 | 401-01 | 배평전재해위험저수지 정비사업 | 2020년 예산액 계: 596220; 2020년 예산액 국비: 300000; 2020년 예산액 도비: 90000; 2020년 예산액 군비: 206220; 2021년 이월액 계: 90427; 2021년 이월액 군비: 90427 | 준공기한 미도래 (2021.5.30. 준공)
일반회계 | 농업기반정비사업 | 농업기반시설 유지 관리사업 | 재해위험지역 정비(배평전 지구)-재해위험저수지 | 401-03 | 배평전재해위험저수지 정비사업 부대비 | 2020년 예산액 계: 3780; 2020년 예산액 군비: 3780; 2021년 이월액 계: 2378; 2021년 이월액 군비: 2378 | 준공기한 미도래 (2021.5.30. 준공)
일반회계 | 농업기반정비사업 | 농업기반시설 유지 관리사업 | 재해위험지역 정비(왕촌지구)-재해위험저수지 | 401-01 | 왕촌 재해위험저수지 정비사업 | 600000 | 300000 |  |  | 90000 | 210000 | 372612 | 80307 |  |  | 90000 | 202305 | 준공기한 미도래 (2022.3.12. 준공)
일반회계 | 농업기반정비사업 | 농업기반시설 유지 관리사업 | 재해위험지역 정비(아미랑 지구)-재해위험저수지 | 401-01 | 아미랑 재해위험저수지 정비사업 | 68000 | 34000 |  |  | 10200 | 23800 | 40885 | 6885 |  |  | 10200 | 23800 | 준공기한 미도래 (2021.12.31.준공)
일반회계 | 농업기반정비사업 | 농업기반시설 유지 관리사업 | 재해위험지역 정비(대현갈 지구)-재해위험저수지 | 401-01 | 대현갈 재해위험저수지 정비사업 | 68000 | 34000 |  |  | 10200 | 23800 | 38679 | 4679 |  |  | 10200 | 23800 | 준공기한 미도래 (2021.12.31.준공)
일반회계 | 농업기반정비사업 | 농업기반시설 유지 관리사업 | 농업기반시설수해복구사업 | 401-01 | 농업기반시설 수해복구사업 | 2020년 예산액 계: 381443; 2020년 예산액 국비: 276431; 2020년 예산액 도비: 105012; 2021년 이월액 계: 381443; 2021년 이월액 국비: 276431; 2021년 이월액 도비: 105012 | 준공기한 미도래 (2021.12.31.준공)
일반회계 | 농업기반정비사업 | 농업기반시설 유지 관리사업 | 농업기반시설수해복구사업 | 403-02 | 율현저수지 수해복구공사 | 2020년 예산액 계: 91379; 2020년 예산액 도비: 91379; 2021년 이월액 계: 91379; 2021년 이월액 도비: 91379 | 준공기한 미도래 (2021.12.31.준공)
일반회계 | 농업기반정비사업 | 농업기반 주민숙원사업 | 농업기반 주민숙원사업 | 401-01 | 차황 철수보 보수 외 3개공사 | 2020년 예산액 계: 2896176; 2020년 예산액 군비: 2896176; 2021년 이월액 계: 820252; 2021년 이월액 군비: 820252 | 준공기한 미도래 (2021.6.30. 준공)
일반회계 | 재해 및 재난복구 능력 강화 | 재해예방사업 | 급경사지 붕괴위험지역정비(어서지구)- 급경사지 붕괴위험지역 정비 | 401-01 | 어서지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 | 1992800 | 1000000 |  |  | 300000 | 692800 | 1318797 | 374380 |  |  | 283394 | 661023 | 준공기한 미도래 (2021.10. 준공)
일반회계 | 재해 및 재난복구 능력 강화 | 재해예방사업 | 급경사지 붕괴위험지역정비(어서지구)- 급경사지 붕괴위험지역 정비 | 401-03 | 어서지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 시설부대비 | 2020년 예산액 계: 7200; 2020년 예산액 군비: 7200; 2021년 이월액 계: 5820; 2021년 이월액 군비: 5820 | 준공기한 미도래 (2021.10. 준공)
일반회계 | 재해 및 재난복구 능력 강화 | 재해예방사업 | 내리 한밭마을 도로정비공사 | 401-01 | 내리 한밭마을 도로정비공사 | 2020년 예산액 계: 20000; 2020년 예산액 군비: 20000; 2021년 이월액 계: 20000; 2021년 이월액 군비: 20000 | 준공기한 미도래 (2021.12. 준공)
일반회계 | 도시계획관리 | 도시계획 및 소방도로 개설 | 군관리계획(재정비) | 401-01 | 2025 군관리계획 재정비 | 2020년 예산액 계: 720000; 2020년 예산액 군비: 720000; 2021년 이월액 계: 220864; 2021년 이월액 군비: 220864 | 준공기한 미도래 (2021.4.27.준공)
일반회계 | 도시개발 | 지속가능한 도시기반 조성 | 도시계획도로 개설(보조) | 401-01 | 도시계획도로 개설(보조) | 2020년 예산액 계: 993700; 2020년 예산액 도비: 350000; 2020년 예산액 군비: 643700; 2021년 이월액 계: 631119; 2021년 이월액 군비: 631119 | 준공기한 미도래 (2021.3.31.준공)
일반회계 | 도시개발 | 지속가능한 도시기반 조성 | 도시계획도로 개설(보조) | 401-03 | 도시계획도로 개설(보조) 부대비 | 2020년 예산액 계: 6300; 2020년 예산액 군비: 6300; 2021년 이월액 계: 4969; 2021년 이월액 군비: 4969 | 준공기한 미도래 (2021.3.31.준공)
일반회계 | 도시개발 | 지속가능한 도시기반 조성 | 도시계획시설 유지보수 | 401-01 | 도시계획시설 유지보수사업 | 2020년 예산액 계: 447921; 2020년 예산액 군비: 447921; 2021년 이월액 계: 122860; 2021년 이월액 군비: 122860 | 준공기한 미도래 (2021.3.31.준공)
일반회계 | 도시개발 | 지속가능한 도시기반 조성 | 도시계획시설 유지보수 | 401-03 | 도시계획시설 유지보수사업 부대비 | 2020년 예산액 계: 2079; 2020년 예산액 군비: 2079; 2021년 이월액 계: 531; 2021년 이월액 군비: 531 | 준공기한 미도래 (2021.3.31.준공)
일반회계 | 도시개발 | 지속가능한 도시기반 조성 | 장기미집행 도시계획시설 정비 | 401-01 | 장기미집행 도시계획시설 정비사업 | 2020년 예산액 계: 3552000; 2020년 예산액 군비: 3552000; 2021년 이월액 계: 141216; 2021년 이월액 군비: 141216 | 보상협의 지연 (2021.3.31.협의)
일반회계 | 도시개발 | 지속가능한 도시기반 조성 | 장기미집행 도시계획시설 정비 | 401-03 | 장기미집행 도시계획시설 정비사업 부대비 | 2020년 예산액 계: 8208; 2020년 예산액 군비: 8208; 2021년 이월액 계: 5148; 2021년 이월액 군비: 5148 | 보상협의 지연 (2021.3.31.협의)
일반회계 | 도시개발 | 지속가능한 도시기반 조성 | 도시활력화사업 | 207-01 | 도시재생 뉴딜사업 전략계획 및 활성화계획 수립 용역 | 2020년 예산액 계: 269000; 2020년 예산액 군비: 269000; 2021년 이월액 계: 146900; 2021년 이월액 군비: 146900 | 준공기한 미도래 (2021.6.30. 준공)
일반회계 | 도시개발 | 지속가능한 도시기반 조성 | 도시활력화사업 | 401-01 | 도시활력화사업 | 2020년 예산액 계: 1708812; 2020년 예산액 군비: 1708812; 2021년 이월액 계: 213544; 2021년 이월액 군비: 213544 | 보상협의 지연 (2021.3.31.협의)
일반회계 | 도시개발 | 지속가능한 도시기반 조성 | 도시활력화사업 | 401-03 | 도시활력화사업 부대비 | 2020년 예산액 계: 4845; 2020년 예산액 군비: 4845; 2021년 이월액 계: 2427; 2021년 이월액 군비: 2427 | 보상협의 지연 (2021.3.31.협의)
일반회계 | 도시개발 | 지속가능한 도시기반 조성 | 부리지구 대지조성사업 | 401-01 | 부리지구 대지조성사업 | 2020년 예산액 계: 1394960; 2020년 예산액 군비: 1394960; 2021년 이월액 계: 270929; 2021년 이월액 군비: 270929 | 보상협의 지연 (2022.12.31.준공)
일반회계 | 도시개발 | 지속가능한 도시기반 조성 | 부리지구 대지조성사업 | 401-03 | 부리지구 대지조성사업 부대비 | 2020년 예산액 계: 5040; 2020년 예산액 군비: 5040; 2021년 이월액 계: 3480; 2021년 이월액 군비: 3480 | 보상협의 지연 (2022.12.31.준공)
일반회계 | 도시개발 | 지속가능한 도시기반 조성 | 매촌지구 도시개발사업 | 401-01 | 매촌지구 도시개발사업 | 2020년 예산액 계: 1246040; 2020년 예산액 군비: 1246040; 2021년 이월액 계: 210348; 2021년 이월액 군비: 210348 | 보상협의 지연 (2023.12.31.준공)
일반회계 | 도시개발 | 지속가능한 도시기반 조성 | 매촌지구 도시개발사업 | 401-03 | 매촌지구 도시개발사업 부대비 | 2020년 예산액 계: 3960; 2020년 예산액 군비: 3960; 2021년 이월액 계: 3420; 2021년 이월액 군비: 3420 | 보상협의 지연 (2023.12.31.준공)
일반회계 | 도시개발 | 도시재생뉴딜사업 | 도시재생 우리동네살리기 | 201-01 | 도시재생 뉴딜사업 사무관리비 | 10000 |  | 6000 |  | 1200 | 2800 | 5775 |  | 1775 |  | 1200 | 2800 | 준공기한 미도래 (2021.12.31. 준공)
일반회계 | 도시개발 | 도시재생뉴딜사업 | 도시재생 우리동네살리기 | 301-09 | 도시재생 뉴딜사업 행사실비지원금 | 5000 |  | 3000 |  | 600 | 1400 | 3214 |  | 1929 |  | 385 | 900 | 준공기한 미도래 (2021.12.31. 준공)
일반회계 | 도시개발 | 도시재생뉴딜사업 | 도시재생 우리동네살리기 | 307-02 | 도시재생 뉴딜사업 주민공모사업 | 50000 |  | 30000 |  | 6000 | 14000 | 50000 |  | 30000 |  | 6000 | 14000 | 준공기한 미도래 (2021.12.31. 준공)
일반회계 | 도시개발 | 도시재생뉴딜사업 | 도시재생 우리동네살리기 | 401-01 | 도시재생 뉴딜사업 시설비 | 2302000 |  | 823000 |  | 164600 | 1314400 | 1226039 |  | 517107 |  | 144451 | 564481 | 준공기한 미도래 (2021.12.31. 준공)
일반회계 | 도시개발 | 도시재생뉴딜사업 | 도시재생 우리동네살리기 | 402-02 | 도시재생 뉴딜사업 집수리사업 | 2020년 예산액 계: 225000; 2020년 예산액 균특: 135000; 2020년 예산액 도비: 27000; 2020년 예산액 군비: 63000; 2021년 이월액 계: 62288; 2021년 이월액 군비: 62288 | 준공기한 미도래 (2021.12.31. 준공)
일반회계 | 지역개발 | 지역개발사업 | 지역개발사업 운영 | 401-01 | 지역개발사업 운영 | 2020년 예산액 계: 1383000; 2020년 예산액 군비: 1383000; 2021년 이월액 계: 112021; 2021년 이월액 군비: 112021 | 준공기한 미도래 (2021.3.30. 준공)
일반회계 | 지역개발 | 지역개발사업 | 농산어촌개발사업 (신규사업) | 401-01 | 농산어촌개발사업(신규사업) | 2020년 예산액 계: 2000000; 2020년 예산액 군비: 2000000; 2021년 이월액 계: 520715; 2021년 이월액 군비: 520715 | 준공기한 미도래 (2021.3.30. 준공)
일반회계 | 지역개발 | 지역개발사업 | 농촌 유휴시설 활용 창업 지원사업(신촌지구) | 401-01 | 기본 및 시행계획 수립 | 2020년 예산액 계: 50000; 2020년 예산액 균특: 50000; 2021년 이월액 계: 50000; 2021년 이월액 균특: 50000 | 준공기한 미도래 (2021.12.30. 준공)
일반회계 | 지역개발사업 | 지역개발사업 | 시군 역량강화 | 207-01 | 산청군 마을자원 연구조사 용역 | 65000 |  | 45500 |  | 5850 | 13650 | 17424 |  | 12197 |  | 1568 | 3659 | 준공기한 미도래 (2021.1.23. 준공)
일반회계 | 교통행정개선 | 교통안전확보사업 | 사업용차량 차로이탈경고 장치 장착 지원사업 | 402-02 | 영업용 화물차량 차로이탈경고장치 장착 지원사업 | 6400 | 3200 |  |  | 960 | 2240 | 6400 | 3200 |  |  | 960 | 2240 | 코로나19여파로 인한 화물운수종사자 수입감소로 사업신청 기피
일반회계 | 한방약초산업 육성 | 항노화산업 육성 지원 | 한방의료클러스터기반구축 | 401-01 | 한방 약초밸리 인도 조성공사 | 2020년 예산액 계: 110991; 2020년 예산액 군비: 110991; 2021년 이월액 계: 110991; 2021년 이월액 군비: 110991 | 준공기한 미도래 (2021.2. 완료예정)
일반회계 | 한방약초산업 육성 | 항노화산업 육성 지원 | 한방의료클러스터기반구축 | 401-01 | 한방 약초밸리 인도 조성공사 폐기물 처리용역 | 2020년 예산액 계: 6880; 2020년 예산액 군비: 6880; 2021년 이월액 계: 6880; 2021년 이월액 군비: 6880 | 준공기한 미도래 (2021.2. 완료예정)
일반회계 | 한방약초산업 육성 | 한방진흥사업 육성 지원 | 농촌 신활력 플러스사업 | 207-01 | 농촌 신활력플러스사업 사업계획 및 프로그램 개발 용역 | 4500 |  | 3150 |  | 405 | 945 | 4500 |  | 3150 |  | 405 | 945 | 시행계획 승인 후 사업시행 예정
일반회계 | 한방약초산업 육성 | 한방진흥사업 육성 지원 | 농촌 신활력 플러스사업 | 307-02 | 농촌 신활력플러스사업 경상보조사업 | 500000 |  | 350000 |  | 45000 | 105000 | 500000 |  | 350000 |  | 45000 | 105000 | 완료기한 미도래(2019~2022)
일반회계 | 한방약초산업 육성 | 한방진흥사업 육성 지원 | 농촌 신활력 플러스사업 | 401-01 | 농촌 신활력플러스사업 기반조성사업(웰니스지원센터 등) | 1570000 |  | 1099000 |  | 141300 | 329700 | 1570000 |  | 1099000 |  | 141300 | 329700 | 실시설계용역 시행중(2021.4.설계완료)이며, 건축공사'21~'22년 시행예정
일반회계 | 동의보감촌 시설 운영 | 동의보감촌 시설사업 | 동의보감촌 활성화를 위한 토지매입 | 401-01 | 특리지구 개발사업 편입부지 보상금 지급 | 2020년 예산액 계: 2493790; 2020년 예산액 군비: 2493790; 2021년 이월액 계: 1645372; 2021년 이월액 군비: 1645372 | 편입부지 보상협의 지연 및 사업 완료 시기 미도래
일반회계 | 동의보감촌 시설 운영 | 동의보감촌 시설사업 | 동의보감촌 활성화를 위한 토지매입 | 401-03 | 특리지구 개발사업 편입부지보상 사업부대비 | 2020년 예산액 계: 6210; 2020년 예산액 군비: 6210; 2021년 이월액 계: 5274; 2021년 이월액 군비: 5274 | 편입부지 보상협의 지연 및 사업 완료 시기 미도래
일반회계 | 동의보감촌 시설 운영 | 동의보감촌 시설사업 | 전통한방휴양관광지 동의 보감문 설치사업(전환) | 401-01 | 전통한방휴양관광지 동의보감문 설치사업 | 2020년 예산액 계: 2989200; 2020년 예산액 도비: 1950000; 2020년 예산액 군비: 1039200; 2021년 이월액 계: 2395557; 2021년 이월액 도비: 1562707; 2021년 이월액 군비: 832850 | 완료시기 미도래(2021.5. 완료예정)
일반회계 | 동의보감촌 시설 운영 | 동의보감촌 시설사업 | 동의보감촌 급경사지 붕괴 위험지구 정비사업 | 401-01 | 동의보감촌 급경사지 붕괴위험지구 정비사업 | 2020년 예산액 계: 600000; 2020년 예산액 군비: 600000; 2021년 이월액 계: 402426; 2021년 이월액 군비: 402426 | 완료시기 미도래 (보상 및 착공 : 2021.1.~12월)
일반회계 | 동의보감촌 시설 운영 | 동의보감촌 케이블카 설치공사 | 동의보감촌 케이블카 설치공사 | 401-01 | 동의보감촌 케이블카 설치공사 기본 및 실시설계 용역 | 2020년 예산액 계: 700000; 2020년 예산액 군비: 700000; 2021년 이월액 계: 700000; 2021년 이월액 군비: 700000 | 행정절차 지연 (협의 완료시기 : 2021.12월)
공영개발사업 특별회계 | 동의보감촌 관광자원개발사업 | 관광자원개발사업 | 동의보감촌 진입도로 선형 개량공사 | 401-01 | 동의보감촌 진입도로 선형개량공사 | 2020년 예산액 계: 480000; 2020년 예산액 군비: 480000; 2021년 이월액 계: 480000; 2021년 이월액 군비: 480000 | 완료시기 미도래 (2021.2.완료예정)
일반회계 | 문화유산 보존관리 | 사적지지킴의 활성화 | 국가지정문화재 보수 | 401-01 | 산청 율곡사 대웅전 주변(석축보수 및 배수로정비) 긴급보수사업 | 2020년 예산액 계: 50000; 2020년 예산액 기금: 50000; 2021년 이월액 계: 42890; 2021년 이월액 기금: 42890 | 준공기한 미도래 (2021.3.31. 준공)
일반회계 | 문화유산 보존관리 | 국가지정문화재 보수 | 산청 율곡사 대웅전 보수 정비사업 | 401-01 | 산청 율곡사 대웅전 보수정비사업 | 137006 | 96600 |  |  | 14490 | 25916 | 122057 | 86136 |  |  | 12921 | 23000 | 준공기한 미도래 (2021.6.30. 준공)
일반회계 | 문화유산 보존관리 | 국가지정문화재 보수 | 산청 율곡사 대웅전 보수 정비사업 | 401-03 | 산청 율곡사 대웅전 보수정비사업 시설부대비 | 2020년 예산액 계: 994; 2020년 예산액 군비: 994; 2021년 이월액 계: 994; 2021년 이월액 군비: 994 | 준공기한 미도래 (2021.6.30. 준공)
일반회계 | 문화유산 보존관리 | 국가지정문화재 보수 | 산청 전 구형왕릉 보수 정비사업 | 401-01 | 산청 전 구형왕릉 보수공사 | 190617 | 134400 |  |  | 20160 | 36057 | 122148 | 86472 |  |  | 12971 | 22705 | 준공기한 미도래 (2021.6.30. 준공)
일반회계 | 문화유산 보존관리 | 국가지정문화재 보수 | 산청 전 구형왕릉 보수 정비사업 | 401-03 | 산청 전 구형왕릉 보수공사 부대비 | 2020년 예산액 계: 1383; 2020년 예산액 군비: 1383; 2021년 이월액 계: 1383; 2021년 이월액 군비: 1383 | 준공기한 미도래 (2021.6.30. 준공)
일반회계 | 문화유산 보존관리 | 국가지정문화재 보수 | 산청 석남암사지 석조비로 자나불좌상 보수 정비사업 | 401-01 | 산청 석남암사지 석조비로자나불좌상 주변 정비사업 | 50000 | 35000 |  |  | 5250 | 9750 | 50000 | 35000 |  |  | 5250 | 9750 | 준공기한 미도래 (2021.6.30. 준공)
일반회계 | 문화유산 보존관리 | 국가지정문화재 보수 | 산청 단속사지 동 삼층석탑 보수 정비사업 | 401-01 | 산청 단속사지 동 삼층석탑 시굴조사 사업 | 30000 | 21000 |  |  | 3150 | 5850 | 30000 | 21000 |  |  | 3150 | 5850 | 준공기한 미도래 (2021.6.30. 준공)
일반회계 | 문화유산 보존관리 | 도지정문화재 보수 | 도지정문화재 보수 정비 사업 | 401-01 | 산청 남사마을 이씨고가 보수 정비공사, 산청 박인현고택 보수 정비공사 | 2020년 예산액 계: 532110; 2020년 예산액 도비: 267000; 2020년 예산액 군비: 265110; 2021년 이월액 계: 165014; 2021년 이월액 도비: 82507; 2021년 이월액 군비: 82507 | 준공기한 미도래 (2021.6.30. 준공)
일반회계 | 문화유산 보존관리 | 도지정문화재보수 | 지방문화재 및 전통사찰 긴급보수사업 | 401-01 | 산청 사양정사 보수공사 | 2020년 예산액 계: 20000; 2020년 예산액 도비: 10000; 2020년 예산액 군비: 10000; 2021년 이월액 계: 20000; 2021년 이월액 도비: 10000; 2021년 이월액 군비: 10000 | 준공기한 미도래 (2021.6.30. 준공)
일반회계 | 문화유산 보존관리 | 기타문화재사업 | 문화재주변정비사업 | 401-01 | 산청박물관 주변정비사업 | 2020년 예산액 계: 80000; 2020년 예산액 군비: 80000; 2021년 이월액 계: 10000; 2021년 이월액 군비: 10000 | 준공기한 미도래 (2021.6.30. 준공)
일반회계 | 문화유산 보존관리 | 기타문화재사업 | 운리 이주단지 개선 복구 | 401-01 | 운리이주단지 개선복구 | 2020년 예산액 계: 602949; 2020년 예산액 군비: 602949; 2021년 이월액 계: 517982; 2021년 이월액 군비: 517982 | 준공기한 미도래 (2021.10.31. 준공)
일반회계 | 건전한 체육활동 지원 | 공공체육시설 관리 | 소규모 체육시설 확충 | 401-01 | 금서 게이트볼장 조성공사, 체육시설 보수 및 수선유지 | 2020년 예산액 계: 1026544; 2020년 예산액 군비: 1026544; 2021년 이월액 계: 182482; 2021년 이월액 군비: 182482 | 준공기한 미도래 (2021.1.21. 준공)
일반회계 | 건전한 체육활동 지원 | 공공체육시설 관리 | 소규모 체육시설 확충 | 401-03 | 소규모 체육시설 확충 시설부대비 | 2020년 예산액 계: 3456; 2020년 예산액 군비: 3456; 2021년 이월액 계: 2276; 2021년 이월액 군비: 2276 | 준공기한 미도래 (2021.1.21. 준공)
일반회계 | 건전한 체육활동 지원 | 공공체육시설 관리 | 주민숙원사업 | 401-01 | 청호정 궁도장 시설물 정비사업, 청호정 궁도장 관리동 보수공사, 남부 소규모 체육관 건립공사 | 2020년 예산액 계: 500000; 2020년 예산액 균특: 200000; 2020년 예산액 군비: 300000; 2021년 이월액 계: 459968; 2021년 이월액 균특: 183987; 2021년 이월액 군비: 275981 | 준공기한 미도래 (2021.3.31. 준공)
일반회계 | 건전한 체육활동 지원 | 공공체육시설 관리 | 주민숙원사업 | 401-03 | 공공체육시설 주민숙원사업 부대비 | 2020년 예산액 계: 3150; 2020년 예산액 군비: 3150; 2021년 이월액 계: 3150; 2021년 이월액 군비: 3150 | 준공기한 미도래 (2021.3.31. 준공)
일반회계 | 건전한 체육활동 지원 | 공공체육시설 관리 | 래프팅타운 편의시설 설치 | 401-01 | 래프팅타운 편의시설 설치공사 | 2020년 예산액 계: 500000; 2020년 예산액 균특: 200000; 2020년 예산액 군비: 300000; 2021년 이월액 계: 496789; 2021년 이월액 균특: 198716; 2021년 이월액 군비: 298073 | 래프팅 관련업체와 사업방향 협의지연(2021.12.31.준공)
일반회계 | 건전한 체육활동 지원 | 공공체육시설 관리 | 래프팅타운 편의시설 설치 | 401-03 | 래프팅타운 편의시설 설치공사 부대비 | 2020년 예산액 계: 3600; 2020년 예산액 군비: 3600; 2021년 이월액 계: 3600; 2021년 이월액 군비: 3600 | 래프팅 관련업체와 사업방향 협의지연(2021.12.31. 준공)
일반회계 | 건전한 체육활동 지원 | 공공체육시설 관리 | 산청공설테니스장 정비공사 | 401-01 | 산청 공설테니스장 정비공사 | 2020년 예산액 계: 500000; 2020년 예산액 균특: 200000; 2020년 예산액 군비: 300000; 2021년 이월액 계: 500000; 2021년 이월액 균특: 200000; 2021년 이월액 군비: 300000 | 준공기한 미도래 (2021.4.30. 준공)
일반회계 | 건전한 체육활동 지원 | 공공체육시설 활성화 | 소규모 체육공원 조성 (신규사업) | 401-01 | 생비량 생활체육공원 조성공사 | 2020년 예산액 계: 600000; 2020년 예산액 균특: 200000; 2020년 예산액 군비: 400000; 2021년 이월액 계: 336764; 2021년 이월액 균특: 112237; 2021년 이월액 군비: 224527 | 준공기한 미도래 (2021.12.31. 준공)
일반회계 | 건전한 체육활동 지원 | 공공체육시설 활성화 | 그라운드 골프장 조성 | 401-01 | 신안 그라운드 골프장 조성공사 | 2020년 예산액 계: 600000; 2020년 예산액 균특: 240000; 2020년 예산액 군비: 360000; 2021년 이월액 계: 600000; 2021년 이월액 균특: 240000; 2021년 이월액 군비: 360000 | 체육관련 단체 및 면민과의 협의지연 (2021.12.31. 준공)
일반회계 | 건전한 체육활동 지원 | 공공체육시설 활성화 | 그라운드 골프장 조성 | 401-03 | 신안 그라운드 골프장 조성공사 부대비 | 2020년 예산액 계: 3780; 2020년 예산액 군비: 3780; 2021년 이월액 계: 3780; 2021년 이월액 군비: 3780 | 체육관련 단체 및 면민과의 협의지연 (2021.12.31. 준공)
일반회계 | 건전한 체육활동 지원 | 공공체육시설 활성화 | 덕산체육공원 조성 | 401-01 | 덕산체육공원 부대시설 설치공사 | 2020년 예산액 계: 1000000; 2020년 예산액 균특: 400000; 2020년 예산액 군비: 600000; 2021년 이월액 계: 1000000; 2021년 이월액 균특: 400000; 2021년 이월액 군비: 600000 | 준공기한 미도래 (2021.3.31. 준공)
일반회계 | 건전한 체육활동 지원 | 공공체육시설 활성화 | 덕산체육공원 조성 | 401-03 | 덕산체육공원 부대시설 설치공사 부대비 | 2020년 예산액 계: 6300; 2020년 예산액 군비: 6300; 2021년 이월액 계: 6300; 2021년 이월액 군비: 6300 | 준공기한 미도래 (2021.3.31. 준공)
일반회계 | 건전한 체육활동 지원 | 공공체육시설 활성화 | 남부 소규모체육관 건립공사 | 401-01 | 남부 소규모체육관 건립공사 | 2020년 예산액 계: 1195680; 2020년 예산액 기금: 1000000; 2020년 예산액 도비: 195680; 2021년 이월액 계: 177815; 2021년 이월액 기금: 148658; 2021년 이월액 도비: 29157 | 준공기한 미도래 (2021.3.31. 준공)
일반회계 | 건전한 체육활동 지원 | 공공체육시설 활성화 | 남부 소규모체육관 건립 공사 | 401-03 | 남부 소규모체육관 건립공사 부대비 | 2020년 예산액 계: 4320; 2020년 예산액 도비: 4320; 2021년 이월액 계: 1650; 2021년 이월액 도비: 1650 | 준공기한 미도래 (2021.3.31. 준공)
일반회계 | 문화예술 진흥 | 문화예술기반시설 확충 및 관리 | 산청선비문화연구원 운영 관리 | 401-01 | 생활관 옥상정원 조성 | 2020년 예산액 계: 300000; 2020년 예산액 군비: 300000; 2021년 이월액 계: 300000; 2021년 이월액 군비: 300000 | 준공기한 미도래 (2021. 3월 준공)
일반회계 | 관광자원개발사업 | 문화관광자원개발사업 | 남사예담촌 재정비 | 401-01 | 산청독립운동 관광자원화사업 | 2020년 예산액 계: 400000; 2020년 예산액 군비: 400000; 2021년 이월액 계: 279734; 2021년 이월액 군비: 279734 | 준공기한 미도래 (2021.6.30. 준공)
일반회계 | 관광자원개발사업 | 문화관광자원개발사업 | 단계한옥마을 관광자원개발사업(전환) | 401-01 | 단계한옥마을 관광자원개발사업 | 2020년 예산액 계: 797120; 2020년 예산액 도비: 520000; 2020년 예산액 군비: 277120; 2021년 이월액 계: 761071; 2021년 이월액 도비: 494696; 2021년 이월액 군비: 266375 | 준공기한 미도래 (2021.4.30. 준공)
일반회계 | 관광자원개발사업 | 문화관광자원개발사업 | 단계한옥마을 관광자원개발사업(전환) | 401-03 | 단계한옥마을 관광자원개발사업 시설 부대비 | 2020년 예산액 계: 2880; 2020년 예산액 군비: 2880; 2021년 이월액 계: 2880; 2021년 이월액 군비: 2880 | 준공기한 미도래 (2021.4.30. 준공)
일반회계 | 관광자원개발사업 | 문화관광자원개발사업 | 중산관광지 활성화개발사업(전환) | 401-01 | 중산관광지 활성화사업 | 2020년 예산액 계: 797840; 2020년 예산액 도비: 520000; 2020년 예산액 군비: 277840; 2021년 이월액 계: 677840; 2021년 이월액 도비: 442000; 2021년 이월액 군비: 235840 | 준공기한 미도래 (2021.6.30. 준공)
일반회계 | 관광자원개발사업 | 문화관광자원개발사업 | 중산관광지 활성화개발사업(전환) | 401-03 | 중산관광지 활성화사업 부대비 | 2020년 예산액 계: 2160; 2020년 예산액 군비: 2160; 2021년 이월액 계: 2160; 2021년 이월액 군비: 2160 | 준공기한 미도래 (2021.6.30. 준공)
일반회계 | 관광자원개발사업 | 문화관광자원개발사업 | 지리산두류 생태탐방로 조성사업 | 401-01 | 지리산 두류생태탐방로 조성사업 | 2020년 예산액 계: 400000; 2020년 예산액 도비: 150000; 2020년 예산액 군비: 250000; 2021년 이월액 계: 272493; 2021년 이월액 도비: 102184; 2021년 이월액 군비: 170309 | 준공기한 미도래 (2021.6.30. 준공)
일반회계 | 관광자원개발사업 | 문화관광자원개발사업 | 지역수요맞춤지원(천상화원 황매산 감성여행사업) | 401-01 | 천상화원 황매산 탐방지원센터 건립 공사 | 2020년 예산액 계: 596000; 2020년 예산액 균특: 246000; 2020년 예산액 군비: 350000; 2021년 이월액 계: 237536; 2021년 이월액 군비: 237536 | 준공기한 미도래 (2021.6.30. 준공)
일반회계 | 관광자원개발사업 | 문화관광자원개발사업 | 지역수요맞춤지원(천상화원 황매산 감성여행사업) | 401-02 | 천상화원 황매산 탐방지원센터 건립 공사 건축감리용역 | 2020년 예산액 계: 30000; 2020년 예산액 군비: 30000; 2021년 이월액 계: 30000; 2021년 이월액 군비: 30000 | 준공기한 미도래 (2021.6.30. 준공)
일반회계 | 관광자원개발사업 | 문화관광자원개발사업 | 목화체험시설 조성사업 (전환) | 401-01 | 목화체험시설 조성사업 | 2020년 예산액 계: 797120; 2020년 예산액 도비: 520000; 2020년 예산액 군비: 277120; 2021년 이월액 계: 768913; 2021년 이월액 도비: 499793; 2021년 이월액 군비: 269120 | 준공기한 미도래 (2021.6.30. 준공)
일반회계 | 관광자원개발사업 | 문화관광자원개발사업 | 목화체험시설 조성사업 (전환) | 401-03 | 목화체험시설 조성사업 부대비 | 2020년 예산액 계: 2880; 2020년 예산액 군비: 2880; 2021년 이월액 계: 2880; 2021년 이월액 군비: 2880 | 준공기한 미도래 (2021.6.30. 준공)
일반회계 | 산림자원육성 및 생태보전 | 산림행정 지원 | 황매산 주변정비사업 | 401-01 | 황매산 탐방로길 정비사업(1.4km) | 2020년 예산액 계: 288730; 2020년 예산액 군비: 288730; 2021년 이월액 계: 213550; 2021년 이월액 군비: 213550 | 산악지 작업으로 동절기 중단 및 설계변경 예정으로 준공기한 연장
일반회계 | 산림자원육성 및 생태보전 | 산불방지 | 산불지휘차량 고도화 | 405-01 | 산불지휘차량 고도화 | 2020년 예산액 계: 9000; 2020년 예산액 도비: 9000; 2021년 이월액 계: 9000; 2021년 이월액 도비: 9000 | 산불현장 영상회의 시스템 구축용 대체 차량 확보후 사업추진
일반회계 | 산림자원육성 및 생태보전 | 산림병해충 | 소나무재선충 방제 | 401-01 | 소나무재선충방제 실시설계 50ha, 고사목방제 300본 | 354829 | 258360 |  |  | 28942 | 67527 | 53133 | 37193 |  |  | 4782 | 11158 | 2020.11월 국도비 추가교부 사업으로 연내 사업시행 불가
일반회계 | 산림자원육성 및 생태보전 | 임도시설 | 임도시설(자본) | 401-01 | 임도 신설사업 | 668572 |  | 468000 |  | 100286 | 100286 | 54560 |  | 38192 |  | 8184 | 8184 | 준공기한 미도래
일반회계 | 산림자원육성 및 생태보전 | 임도시설 | 임도시설(전환) | 401-01 | 임도 보수사업 | 2020년 예산액 계: 186142; 2020년 예산액 도비: 158221; 2020년 예산액 군비: 27921; 2021년 이월액 계: 65109; 2021년 이월액 도비: 55343; 2021년 이월액 군비: 9766 | 호우피해 복구사업으로 설계 및 사업 완료시기 미도래(2021.6. 완료예정)
일반회계 | 산림자원육성 및 생태보전 | 임도시설 | 자연재해 산림시설 피해 복구 | 401-01 | 2020.7.12.~7.13. 집중호우 산림시설 피해복구비 | 2020년 예산액 계: 120000; 2020년 예산액 군비: 120000; 2021년 이월액 계: 67158; 2021년 이월액 군비: 67158 | 호우피해 복구사업으로 설계 및 사업 완료시기 미도래(2021.6. 완료예정)
일반회계 | 산림자원육성 및 생태보전 | 산림자원보존관리 | 숲길조성관리(자본)(전환) | 401-01 | 등산로 정비사업 | 2020년 예산액 계: 400000; 2020년 예산액 도비: 260000; 2020년 예산액 군비: 140000; 2021년 이월액 계: 86615; 2021년 이월액 도비: 56300; 2021년 이월액 군비: 30315 | 설계 및 입찰 지연
일반회계 | 산림자원육성 및 생태보전 | 임도시설 | 자연재해(산사태)피해복구 지원 | 401-01 | ◦2020.8.7.~8.8.집중호우 산림시설 피해복구비(200,000천원) ◦2020.7.28.~8.11.호우피해복구비(1,557,193천원) | 1757193 | 62267 |  |  | 847467 | 847459 | 1757193 | 62267 |  |  | 847467 | 847459 | 호우피해복구사업으로 설계 및 사업 완료시기 미도래(2021.6. 완료예정)
일반회계 | 산림소득증진 및 녹색산청 조성 | 임산물소득 지원 | 산양삼 생산과정 확인 | 402-02 | 생산적합성조사, 품질검사비 지원 | 19000 | 7600 |  |  | 3400 | 8000 | 2280 | 912 |  |  | 410 | 958 | 사업대상자 포기 및 추가대상자 미선정
일반회계 | 산림소득증진 및 녹색산청 조성 | 임산물소득 지원 | 임산물유통기반 조성 | 402-02 | 임산물 저장 건조시설사업 | 458856 | 183918 |  |  | 82481 | 192457 | 23107 | 9657 |  |  | 4034 | 9416 | 사업대상자 포기 및 추가대상자 미선정
일반회계 | 산림소득증진 및 녹색산청 조성 | 임산물소득 지원 | 친환경임산물 | 402-02 | 유기질비료, 토양개량제 지원 | 295167 | 219706 |  |  | 21288 | 54173 | 117679.34 | 87856 |  |  | 8410 | 21413.34 | 사업대상자 포기 및 추가대상자 미선정
일반회계 | 산림소득증진 및 녹색산청 조성 | 임산물소득 지원 | 산림작물생산단지(공모) | 402-02 | 단기소득 임산물 생산에 필요한 기반시설 지원 | 211784 | 141189 |  |  | 21178 | 49417 | 56499 | 37666 |  |  | 5649 | 13184 | 사업대상자 포기 및 추가대상자 미선정
일반회계 | 산림소득증진 및 녹색산청 조성 | 임산물소득 지원 | 산림복합경영단지(소액) | 402-02 | 목재생산 및 단기소득사업의 복합적 경영 | 21826 | 8731 |  |  | 3928 | 9167 | 11971 | 4789 |  |  | 2154 | 5028 | 사업대상자 포기 및 추가대상자 미선정
일반회계 | 산림소득증진 및 녹색산청 조성 | 산림휴양문화공간 조성 | 치유의 숲 조성(전환) | 201-01 | 치유의 숲 운영을 위한 소모품 구입 | 2020년 예산액 계: 15000; 2020년 예산액 도비: 9750; 2020년 예산액 군비: 5250; 2021년 이월액 계: 15000; 2021년 이월액 도비: 9750; 2021년 이월액 군비: 5250 | 사업계획변경에 따른 준공기한 미도래
일반회계 | 산림소득증진 및 녹색산청 조성 | 산림휴양문화공간 조성 | 치유의 숲 조성(전환) | 401-01 | 치유의 숲 조성사업 | 2020년 예산액 계: 736000; 2020년 예산액 도비: 478359; 2020년 예산액 군비: 257641; 2021년 이월액 계: 313945; 2021년 이월액 도비: 204064; 2021년 이월액 군비: 109881 | 사업계획변경에 따른 준공기한 미도래
일반회계 | 산림소득증진 및 녹색산청 조성 | 산림휴양문화공간 조성 | 치유의 숲 조성(전환) | 405-01 | 치유의 숲 운영을 위한 물품구입 | 2020년 예산액 계: 185000; 2020년 예산액 도비: 120250; 2020년 예산액 군비: 64750; 2021년 이월액 계: 185000; 2021년 이월액 도비: 120250; 2021년 이월액 군비: 64750 | 사업계획변경에 따른 준공기한 미도래
일반회계 | 장애인복지 증진 | 장애인복지시설 지원 | 산엔청복지관 분관 건립 | 401-01 | 산엔청복지관 분관 건립 | 2020년 예산액 계: 600000; 2020년 예산액 기금: 600000; 2021년 이월액 계: 600000; 2021년 이월액 기금: 600000 | 사전 행정절차 이행 (조달청 공모의뢰 등)
일반회계 | 노인 복지 증진 | 노인복지시설 | 노인요양시설 확충(기능 보강)사업 | 402-02 | 노인요양시설 증개축(산청선문노인 요양원)및 재난대피로 설치 지원(한일노인요양원) | 2020년 예산액 계: 1190772; 2020년 예산액 국비: 595386; 2020년 예산액 도비: 595386; 2021년 이월액 계: 1190775; 2021년 이월액 국비: 595389; 2021년 이월액 도비: 595386 | 보조사업자의 설계 지연(2021.1월 완료 예정)
일반회계 | 노인 복지 증진 | 경로당관리 | 산청읍 남산마을 경로당 신축 | 401-01 | 산청읍 남산마을 경로당 신축공사 | 2020년 예산액 계: 218416; 2020년 예산액 도비: 100000; 2020년 예산액 군비: 118416; 2021년 이월액 계: 204800; 2021년 이월액 도비: 100000; 2021년 이월액 군비: 104800 | 공유재산심의 등 사전 행정절차이행 및 주민요구 협의 지연
일반회계 | 여성 복지 증진 | 여성 및 건강가정 지원 | 산청복지타운 신축 (생활문화센터) | 401-01 | 산청복지타운(생활문화센터)건립사업 | 2020년 예산액 계: 734460; 2020년 예산액 균특: 450000; 2020년 예산액 군비: 284460; 2021년 이월액 계: 734460; 2021년 이월액 균특: 450000; 2021년 이월액 군비: 284460 | 준공기한 미도래 (2021.12.31.준공)
일반회계 | 여성 복지 증진 | 여성 및 건강가정 지원 | 산청복지타운 신축 (생활문화센터) | 401-02 | 산청복지타운(생활문화센터)건립사업 감리용역 | 2020년 예산액 계: 15540; 2020년 예산액 군비: 15540; 2021년 이월액 계: 15540; 2021년 이월액 군비: 15540 | 준공기한 미도래 (2021.12.31.준공)
일반회계 | 여성 복지 증진 | 여성 및 건강가정 지원 | 산청복지타운 신축 (가족센터) | 401-01 | 산청복지타운(가족센터) 건립사업 | 1477800 |  | 738900 |  | 221670 | 517230 | 1477800 |  | 738900 |  | 221670 | 517230 | 준공기한 미도래 (2021.12.31.준공)
일반회계 | 여성 복지 증진 | 여성 및 건강가정 지원 | 산청복지타운 신축 (가족센터) | 401-02 | 산청복지타운(가족센터) 건립사업 감리 용역 | 22200 |  | 11100 |  | 3330 | 7770 | 22200 |  | 11100 |  | 3330 | 7770 | 준공기한 미도래 (2021.12.31.준공)
일반회계 | 보육가족 지원 | 보육환경 조성 | 어린이집 환경개선 | 201-01 | 어린이집 이사용역 및 임시 보육시설 임대료 | 2020년 예산액 계: 20000; 2020년 예산액 도비: 10000; 2020년 예산액 군비: 10000; 2021년 이월액 계: 20000; 2021년 이월액 도비: 10000; 2021년 이월액 군비: 10000 | 어린이집 보육일정 및 임시 보육시설 조율에 따른 지연
일반회계 | 보육가족 지원 | 보육환경 조성 | 어린이집 환경개선 | 401-01 | 어린이집 리모델링 공사비 | 2020년 예산액 계: 377120; 2020년 예산액 도비: 188560; 2020년 예산액 군비: 188560; 2021년 이월액 계: 377120; 2021년 이월액 도비: 188560; 2021년 이월액 군비: 188560 | 어린이집 보육일정 및 임시 보육시설 조율에 따른 지연
일반회계 | 보육가족 지원 | 보육환경 조성 | 어린이집 환경개선 | 401-03 | 어린이집 리모델링공사 부대비 | 2020년 예산액 계: 2880; 2020년 예산액 도비: 1440; 2020년 예산액 군비: 1440; 2021년 이월액 계: 2880; 2021년 이월액 도비: 1440; 2021년 이월액 군비: 1440 | 어린이집 보육일정 및 임시 보육시설 조율에 따른 지연
일반회계 | 환경보호 | 환경보호 | 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 | 401-02 | 소규모사업장 방지시설 설치 지원 | 691200 | 384000 |  |  | 122880 | 184320 | 691200 | 384000 |  |  | 122880 | 184320 | 신청사업장 부족 및 대상사업장 검토협의 중(2021.4. 협의완료시기)
일반회계 | 자원순환관리 | 자원순환관리 | 자원순환 업무추진 | 207-01 | 자원순환 집행계획 수립 용역 | 2020년 예산액 계: 19800; 2020년 예산액 군비: 19800; 2021년 이월액 계: 19800; 2021년 이월액 군비: 19800 | 경상남도 자원순환시행계획의 환경부 승인 지연(2021.1.30.준공)
수질개선 특별회계 | 광역상수원 수질보전사업 추진 | 오염총량관리 | 오염총량관리 | 207-01 | 제4단계 오염총량관리 시행계획 수립 | 2020년 예산액 계: 136570; 2020년 예산액 기금: 136570; 2021년 이월액 계: 71250; 2021년 이월액 기금: 71250 | 경남도 12월말 제4단계 오염총량관리 기본계획 수립 예정이며, 이후 시군별 시행계획 수립 가능
일반회계 | 상수도사업 | 지방상수도사업 | 산청·생초 통합정수장시설 진입도로 수해복구사업 | 401-01 | 산청생초통합정수장시설 진입도로 수해복구공사 | 2020년 예산액 계: 20000; 2020년 예산액 군비: 20000; 2021년 이월액 계: 12107; 2021년 이월액 군비: 12107 | 수해복구사업비의2021년 편성에 따른 사업시행 시기 미도래
일반회계 | 상수도사업 | 지방상수도사업 | 지방상수도정비 | 401-01 | 하수도공사 병행추진(모고, 부리지구) 공사 | 2020년 예산액 계: 1045275; 2020년 예산액 군비: 1045275; 2021년 이월액 계: 670414; 2021년 이월액 군비: 670414 | 하수도공사(산청읍 모고, 부리지구) 2021년 병행추진 및 지방상수도사업 준공기한 미도래
일반회계 | 상수도사업 | 마을상수도관리 | 마을상수도사업 | 401-01 | 남사마을 노후관로 교체공사 | 2020년 예산액 계: 3820000; 2020년 예산액 군비: 3820000; 2021년 이월액 계: 1959511; 2021년 이월액 군비: 1959511 | 남사마을 노후관로 교체공사 문화재관련 협의지연 및 마을상수도사업 준공기한 미도래
일반회계 | 상수도사업 | 마을상수도관리 | 소규모 수도 노후화시설 개량사업 지원(소규모시설 개량사업)(전환) | 401-01 | 소규모 급수시설 및 마을상수도 개보수 사업 | 2020년 예산액 계: 851600; 2020년 예산액 도비: 600000; 2020년 예산액 군비: 251600; 2021년 이월액 계: 214030; 2021년 이월액 도비: 150768; 2021년 이월액 군비: 63262 | 소규모 급수시설 및 마을상수도 개보수 대상지 협의 지연
일반회계 | 상수도사업 | 마을상수도관리 | 소규모 수도 노후화시설 개량사업 지원(소규모시설 개량사업)(전환) | 401-03 | 소규모 급수시설 및 마을상수도 개보수 사업 | 2020년 예산액 계: 5400; 2020년 예산액 군비: 5400; 2021년 이월액 계: 5400; 2021년 이월액 군비: 5400 | 소규모 급수시설 및 마을상수도 개보수 대상지 협의 지연
일반회계 | 하수도사업 | 하수관로사업 | 하수도시설 운영 | 401-01 | 하수도시설운영사업(신천지구 공공 하수도 설치공사 외 1건) | 2020년 예산액 계: 1592440; 2020년 예산액 군비: 1592440; 2021년 이월액 계: 504608; 2021년 이월액 군비: 504608 | 준공기한 미도래 (2021.3.3. 준공)
일반회계 | 하수도사업 | 하수관로사업 | 하수도시설 운영 | 401-03 | 하수도시설운영사업 부대비 | 2020년 예산액 계: 7560; 2020년 예산액 군비: 7560; 2021년 이월액 계: 6804; 2021년 이월액 군비: 6804 | 준공기한 미도래 (2021.3.3. 준공)
상수도사업 특별회계 | 상수도식수관리 | 상수도 취,정수장시설 관리 및 운영 | 취,정수장시설 유지관리 | 401-01 | 시천,단성정수장 정밀점검 개선사업 | 2020년 예산액 계: 244000; 2020년 예산액 군비: 244000; 2021년 이월액 계: 233300; 2021년 이월액 군비: 233300 | 준공기한 미도래
상수도사업 특별회계 | 상수도식수관리 | 상수도 취,정수장시설 관리 및 운영 | 상수도시설 유지관리 | 401-01 | 노후 계량기 교체 및 신설 | 2020년 예산액 계: 100000; 2020년 예산액 군비: 100000; 2021년 이월액 계: 99351; 2021년 이월액 군비: 99351 | 준공기한 미도래
수질개선 특별회계 | 광역상수원 수질보전사업 추진 | 공공처리시설 지원 | 산청가축분뇨 악취진단 개선사업 | 401-01 | 산청가축분뇨공공처리시설 악취방지 설비(탈취기) 개선공사 | 100000 | 80000 |  |  | 4000 | 16000 | 80447 | 64358 |  |  | 3218 | 12871 | 20~'21년 연차사업으로 실시설계 후 '21년 준공예정
수질개선 특별회계 | 하수도시설 설치 | 공공하수도 설치 (수질개선특별회계) | 농어촌 마을하수도 정비 (신천지구) | 401-01 | 신천지구 공공하수도설치공사 | 2073141 | 1230000 |  |  | 105000 | 738141 | 1348643 | 610851 |  |  | 67708 | 670084 | 준공기한 미도래 (2021.5.30.준공)
수질개선 특별회계 | 하수도시설 설치 | 공공하수도 설치 (수질개선특별회계) | 농어촌 마을하수도 정비 (신천지구) | 401-03 | 신천지구 공공하수도설치공사 부대비 | 2020년 예산액 계: 9000; 2020년 예산액 군비: 9000; 2021년 이월액 계: 881; 2021년 이월액 군비: 881 | 준공기한 미도래 (2021.5.30.준공)
수질개선 특별회계 | 하수도시설 설치 | 공공하수도 설치 (수질개선특별회계) | 농어촌 마을하수도 정비 (신천지구-기금) | 401-01 | 신천지구 공공하수도 설치공사 | 2020년 예산액 계: 476000; 2020년 예산액 기금: 476000; 2021년 이월액 계: 287045; 2021년 이월액 기금: 287045 | 준공기한 미도래 (2021.5.30.준공)
수질개선 특별회계 | 하수도시설 설치 | 공공하수도 설치 (수질개선특별회계) | 하수관로정비(모고지구) | 401-01 | 모고지구 하수관로 정비사업 | 2020년 예산액 계: 1560000; 2020년 예산액 국비: 996000; 2020년 예산액 군비: 564000; 2021년 이월액 계: 1148074; 2021년 이월액 국비: 673689; 2021년 이월액 군비: 474385 | 준공기한 미도래 (2021.4.6.준공)
수질개선 특별회계 | 하수도시설 설치 | 공공하수도 설치 (수질개선특별회계) | 하수관로정비(모고지구) | 401-03 | 모고지구 하수관로 정비사업 부대비 | 2020년 예산액 계: 4000; 2020년 예산액 국비: 4000; 2021년 이월액 계: 3970; 2021년 이월액 국비: 3970 | 준공기한 미도래 (2021.4.6.준공)
수질개선 특별회계 | 하수도시설 설치 | 공공하수도 설치 (수질개선특별회계) | 농어촌 마을하수도 정비 (상법지구) | 401-01 | 상법지구 공공하수도 정비사업 | 432000 | 218000 |  |  | 107000 | 107000 | 251000 | 157000 |  |  | 47000 | 47000 | 준공기한 미도래 (2021.4.25.준공)
수질개선 특별회계 | 하수도시설 설치 | 공공하수도 설치 (수질개선특별회계) | 농어촌 마을하수도 정비 (상법지구) | 401-03 | 상법지구 공공하수도 정비사업 부대비 | 2020년 예산액 계: 2000; 2020년 예산액 국비: 2000; 2021년 이월액 계: 1939; 2021년 이월액 국비: 1939 | 준공기한 미도래 (2021.4.25.준공)
수질개선 특별회계 | 하수도시설 설치 | 공공하수도 설치 (수질개선특별회계) | 하수처리장확충(석대공공 하수처리시설 신설사업) | 401-03 | 석대공공하수처리시설 신설사업 부대비 | 2020년 예산액 계: 4000; 2020년 예산액 국비: 4000; 2021년 이월액 계: 3570; 2021년 이월액 국비: 3570 | 준공기한 미도래 (2021.10.12.준공)
수질개선 특별회계 | 하수도시설 설치 | 공공하수도 설치 (수질개선특별회계) | 하수처리장확충(시천공공 하수처리시설 증설사업) | 401-01 | 시천공공하수처리시설 증설사업 | 427000 | 298000 |  |  | 64500 | 64500 | 422100 | 293100 |  |  | 64500 | 64500 | 준공기한 미도래 (2021.10.12.준공)
수질개선 특별회계 | 하수도시설 설치 | 공공하수도 설치 (수질개선특별회계) | 하수처리장확충(시천공공 하수처리시설 증설사업) | 401-03 | 시천공공하수처리시설 증설사업 부대비 | 2020년 예산액 계: 2000; 2020년 예산액 국비: 2000; 2021년 이월액 계: 2000; 2021년 이월액 국비: 2000 | 준공기한 미도래 (2021.10.12.준공)
수질개선 특별회계 | 광역상수원 수질보전사업 추진 | 주민지원사업 | 주민지원사업 시설물관리 및 DB관리 | 303-01 | 낙동강수계관리기금 종합성과평가 모범공무원 산업시찰 | 2020년 예산액 계: 7000; 2020년 예산액 기금: 7000; 2021년 이월액 계: 7000; 2021년 이월액 기금: 7000 | 코로나19로 인한 산업시찰 연기
일반회계 | 질병예방 및 건강증진보건의료서비스체제 구축 | 감염병예방 및 만성병 관리 | 국가예방접종사업 | 307-01 | 고위험군 A형간염 대상자 예방접종 지원 | 4400 |  |  | 2200 | 660 | 1540 | 542 |  |  | 271 | 81 | 190 | 코로나19로 인한 예방접종률 저하로 '21.6.30.까지 사업 기간 연장
일반회계 | 질병예방 및 건강증진보건의료서비스체제 구축 | 감염병예방 및 만성병 관리 | 인플루엔자 예방접종 한시 지원 사업 | 307-01 | 인플루엔자 예방접종 한시 지원 대상자 지원 | 2020년 예산액 계: 69386; 2020년 예산액 국비: 69386; 2021년 이월액 계: 69386; 2021년 이월액 국비: 69386 | 완료시기 미도래 (기간 : 2020.11.5 ~ 2021.4.30)
일반회계 | 친환경 청정축산물 생산기반 조성 | 축산물 경쟁력 강화 | 축산분야 ICT 융복합 지원 | 402-02 | 축산분야 ICT 융복합 기계장비 지원 | 2020년 예산액 계: 298860; 2020년 예산액 기금: 298860; 2021년 이월액 계: 297540; 2021년 이월액 기금: 297540 | 보조사업자의 업체선정 절차이행 등에 따른 사업 준공기한 미도래(2021.6.30.준공)
일반회계 | 친환경 청정축산물 생산기반 조성 | 내수면 수산자원 조성 및 관리 | 내수면 인공산란장 설치 | 401-01 | 인공산란장 설치 | 80000 | 64000 |  |  | 4800 | 11200 | 25425 | 20340 |  |  | 1525 | 3560 | 사업계획 변경으로 완료시기 미도래(2021.4~6. 준공)
일반회계 | 농촌 인력육성 | 농업전문인력 육성 | 농업기술센터 기능강화 (지역균형발전) | 401-01 | 농업교육과학관 건립 | 1404000 |  | 702000 |  | 140400 | 561600 | 2667600 |  | 702000 |  | 1404000 | 561600 | 준공기한 미도래(2021.12.31. 준공)
일반회계 | 유통 및 수출지원 | 유통지원사업 관리 운영 | 농촌자원 복합산업화 지원(전환) | 402-02 | 약초발효차 현대화설비 및 체험장 구축(전환) | 2020년 예산액 계: 1120000; 2020년 예산액 도비: 896000; 2020년 예산액 군비: 224000; 2021년 이월액 계: 1120000; 2021년 이월액 도비: 896000; 2021년 이월액 군비: 224000 | 준공기한 미도래 (2021.5.31. 준공)